MINISTERIO DE SEGURIDAD

INFORME DE DESVIOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

2º TRIMESTRE 2021

En el segundo trimestre del ejercicio 2021 se observa una sub-ejecución en las partidas de personal, servicios generales y bienes de capital. Y una sobre-ejecución en las partidas de bienes corrientes y transferencias de erogaciones corrientes.

La sub-ejecución de la partida de personal se debe a los retiros del personal policial y a que no ha habido incremento salarial alguno. Con respecto a los servicios generales y bienes de capital se debe a demoras en el proceso de contratación y adquisición de los mismos.

La sobre-ejecución en bienes corrientes y transferencias de erogaciones corrientes se deben a que se han devengado gastos que correspondían al primer trimestre.

Lo anteriormente descripto es cuanto se puede informar.