ACUERO Nº 3949 – H.T.C. – Artículo 5 – Inc. C y D

CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

MINISTERIO DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

1º TRIMESTRE – EJERICIO 2023.

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS

Respecto a los desvíos producidos, no se efectuó la programación de aquellos recursos que fueron recaudados durante el ejercicio proveniente de Fondos Afectados.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LAS EROGACIONES

II – A – EROGACIONES CORRIENTES:

En las erogaciones corrientes se observa una ejecución menor, que asciende al  86% de lo programado. Los desvíos más importantes se han producido en los siguientes rubros:

- Servicios:

Se informa que las contrataciones de reparación y mantenimiento de Edificios Escolares se realizaron durante el primer trimestre

- Convenios:

Se informa que el CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO Y LA PROVINCIA DE MENDOZA Asistencia profesional para el fortalecimiento de los procesos de proyectos de infraestructura, se encuentra afectado preventivamente sin ejecución por estar a la firma de la universidad.

Medida correctiva:

Servicios se van a ir ejecutando las contrataciones a lo largo del ejercicio.

Convenios No existe medida correctiva para este desvío, dado que está relacionado a las firmas de convenios por parte del Ministerio.

II – B – EROGACIONES CAPITAL:

CONT.DE PERSONAL AFECTADOS A OBRAS PUBLICA

En esta Clasificación presupuestaria no se observan desvíos.

Medida correctiva:  no corresponde.

Aportes A Actividades No Lucrativas (55203)

Esta clasificación económica corresponde a las transferencias al I.P.V. autorizadas a realizar desde el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública (CJUO 01-09-04) por Ley 9433 Art.º 54. Estas transferencias se realizaron por Modificación Presupuestaria quedando fuera de la ejecución del CJU 01-09, que están incluidas al momento de la programación, pero no impactan en el ejecutado.

En este primer trimestre se han transferido al I.P.V. 15.000.000.000,00.

También se reforzaron las partidas de la D.P.V. (02-09-02) en 700.000.000,00 por Modificación Presupuestaria teniendo el mismo efecto que el anteriormente explicado.

Medida correctiva:  no existen medidas correctivas que se deban realizar.

Trabajos Públicos:

No existen desvíos significativos.

Medida correctiva:  no existen medidas correctivas que se deban realizar.